## Sheet1
Start Date | End Date | Description | Duration (days)
2019-06-28 | 2019-07-01 | Groups info | 3
2019-07-01 | 2019-07-04 | Project Idea | 3
2019-07-04 | 2019-07-10 | Project Description | 5
2019-07-10 | 2019-07-16 | Analysis | 7
2019-07-16 | 2019-07-26 | Design | 10
2019-07-26 | 2019-08-08 | Implementation | 13
2019-08-08 | 2019-08-13 | Test | 5
2019-08-13 | 2019-08-16 | Revision | 3
2019-08-16 | 2019-08-16 | Hand In | 1