## Sheet1
Start Date | End Date | Description | WorkDays
2019-07-01 | 2019-07-02 | Groups info | 1
2019-07-02 | 2019-07-05 | Project Idea | 2
2019-07-05 | 2019-07-09 | Project Description | 3
2019-07-09 | 2019-07-16 | Analysis | 5
2019-07-16 | 2019-08-23 | Design | 5
2019-08-23 | 2019-08-07 | Implementation | 12
2019-08-07 | 2019-08-13 | Test | 4
2019-08-13 | 2019-08-15 | Revision | 2
2019-08-15 | 2019-08-16 | Hand In | 1